## รายงาน แบบ สขร.1
แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ในรอบเดือน พฤศจิกายน
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงิน ที่จะซื้อหรือจ้าง (งบประมาณ) | ราคากลาง | วิธีการ ซื้อหรือจ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |  | ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |  | เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง/เลขที่ คุมสัญญาจาก e-GP
ค่าครุภัณฑ์
1 | ชุดปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวและการออกแบบวงจรรวม จำนวน 1 ชุด | 6.01 | 6.01 | e-bidding
2 | ชุดเครื่องทดสอบแรงดึง แรงกดของโลหะ จำนวน 1 ชุด | 1.5775 | 1.5775 | e-bidding | 1. บริษัท บีพีเอส อินสทรูเมนต์ จำกัด | 1.2996 | บริษัท บีพีเอส อินสทรูเมนต์ จำกัด | 1.2996 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณและถูกต้องตามข้อกำหนดของครุภัณฑ์ | เลขที่สัญญาซื้อขาย วทอ. 01/2569 เลขที่คุมสัญญา 681001005181 | 22 ต.ค. 2568
[5 empty] | 2. บริษัท พรีซิชั่น อิควิปเมนต์ จำกัด | 1.5713
[5 empty] | 3. บริษัท เคลฟเวอริช จำกัด | 1.5775
3 | ชุดเครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะ จำนวน 1 ชุด | 6.184 | 6.184 | e-bidding | 1. บริษัท พรีซิชั่น อิควิปเมนต์ จำกัด | 6.1825 | บริษัท พรีซิชั่น อิควิปเมนต์ จำกัด | 6.1325 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณและถูกต้องตามข้อกำหนดของครุภัณฑ์ | เลขที่สัญญาซื้อขาย PS303-1-68110003 เลขที่คุมสัญญา 681101011734 | 27 พ.ย. 2568
[5 empty] | 2. บริษัท เคลฟเวอริช จำกัด | 6.184
4 | ชุดบอร์ดดิจิทัลเพื่อการสร้างไอซีในอนาคต (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ชุด | 0.829 | 0.829 | e-bidding
5 | ชุดกล้องสำรวจแบบประมวณผลรวมพร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน 10 ชุด | 2.5 | 2.5 | e-bidding | 1. บริษัท อินฟินิท ริช (พลัส) จำกัด | 2.493 | บริษัท อินฟินิท ริช (พลัส) จำกัด | 2.493 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณและถูกต้องตามข้อกำหนดของครุภัณฑ์
[5 empty] | 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอซีอี เซอร์วิส | 2.497
ค่าครุภัณฑ์ (ต่อ)
6 | ชุดฝึกการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์และ เครื่องควบคุม จำนวน 1 ชุด | 1.323 | 1.323 | e-bidding | 1. บริษัท อินฟินิท ริช (พลัส) จำกัด | 1.289 | บริษัท อินฟินิท ริช (พลัส) จำกัด | 1.289 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณและถูกต้องตามข้อกำหนดของครุภัณฑ์
[5 empty] | 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอซีอี เซอร์วิส | 1.299
7 | เครื่องฝึกทักษะด้านการวิเคราะห์และซ่อมบำรุงแบตเตอรี่แบบอัจฉริยะครบวงจร จำนวน 1 เครื่อง | 4.9 | 4.9 | e-bidding | 1. บริษัท อินโนวาแพค จำกัด | 4.8511 | บริษัท อินโนวาแพค จำกัด | 4.8511 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณและถูกต้องตามข้อกำหนดของครุภัณฑ์
[5 empty] | 2. บริษัท โปรเมชเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 4.8756
[5 empty] | 3. บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด | 4.9
8 | ชุดทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพของยานยนต์พลังงานใหม่ จำนวน 1 ชุด | 7.4 | 7.4 | e-bidding | 1. บริษัท เอเค กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด | 7.388 | บริษัท เอเค กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด | 7.353 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณและถูกต้องตามข้อกำหนดของครุภัณฑ์
[5 empty] | 2. บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จำกัด | 7.39
9 | เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าแบบ 4 ช่องสัญญาณสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | 1.16 | 1.16 | e-bidding | 1. บริษัท อินโนวาแพค จำกัด | 1.1369 | บริษัท อินโนวาแพค จำกัด | 1.1369 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณและถูกต้องตามข้อกำหนดของครุภัณฑ์
[5 empty] | 2. บริษัท โปรเมชเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 1.1542
[5 empty] | 3. บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด | 1.16
ค่าครุภัณฑ์ (ต่อ)
10 | ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบการอัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสตรงและกระแสสลับสำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด | 0.98 | 0.98 | e-bidding | 1. บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จำกัด | 0.97 | บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จำกัด | 0.97 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณและถูกต้องตามข้อกำหนดของครุภัณฑ์
[5 empty] | 2. บริษัท อาร์.พี.เอส. ซัพพลาย จำกัด | 0.98
11 | ชุดประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของชิ้นส่วนภายในยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 1 ชุด | 0.367 | 0.367 | เฉพาะเจาะจง
12 | เครื่องทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ 3 แกน จำนวน 1 เครื่อง | 0.38 | 0.38 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท อินโนวาแพค จำกัด | 0.38 | บริษัท อินโนวาแพค จำกัด | 0.38 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณและถูกต้องตามข้อกำหนดของครุภัณฑ์ | เลขที่ใบสั่งซื้อ PO303-1-68110034 เลขที่คุมสัญญา 681214473321 | 24 พ.ย. 2568
13 | เครื่องมือตรวจวัดความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | 0.165 | 0.165 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บีเคพี โซลูชั่น จำกัด | 0.165 | บริษัท บีเคพี โซลูชั่น จำกัด | 0.165 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณและถูกต้องตามข้อกำหนดของครุภัณฑ์ | เลขที่ใบสั่งซื้อ PO303-1-68110033 เลขที่คุมสัญญา 681214474350 | 26 พ.ย. 2568
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ อาคาร 65 ห้อง 302 จำนวน 1 งาน | 1.3342 | 1.2374 | e-bidding | [7 empty] | ราคากลาง 1,237,434.88

## เร่งรัดค่าครุภัณฑ์
การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ค่าครุภัณฑ์ ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568 หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | e-Bidding | การปฏิบัติงาน | [7 empty] | ผลการปฏิบัติงาน | [5 empty] | รายละเอียดอื่นๆ
[8 empty] | จัดทำ TOR | ราคากลาง | ประกาศ TOR | ประกาศ เชิญชวน | ประกาศ ผู้ชนะ | เลขที่สัญญา/เลขที่คุมสัญญาจาก e-GP | ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง/ สัญญาซื้อ/ จ้าง | สิ้นสุด สัญญา | ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง | เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการ | วงเงิน ที่ซื้อ/จ้าง | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบ | คกก. ตรวจรับ พัสดุ | ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ทุกราย | เหตุผลที่คัดเลือก |  | การเบิกจ่าย
[23 empty] | ราคา ที่ดีสุด และ ถูกต้อง ตาม ประกาศ | มีผู้ เสนอ ราคา รายเดียว | จำนวนเงินการเบิกจ่าย | งวดที่/ วันที่ เบิกจ่ายตาม ใบสำคัญจ่าย
|  | (บาท) (หน่วย:ลบ.) | [5 empty] | (ว/ด/ป) | (บาท) (หน่วย:ลบ.) | (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  | (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  |  |  | (บาท) (หน่วย:ลบ.) | (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  |  |  | (บาท) (หน่วย:ลบ.) | (ว/ด/ป)
1 | ชุดปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวและการออกแบบวงจรรวม จำนวน 1 ชุด | 6.01 | [5 empty] | 4 พ.ย. 2568 | 6.01 | 25 พ.ย. 2568 | [7 empty] | 68119360834 | [8 empty] | พี่สุ
2 | ชุดเครื่องทดสอบแรงดึง แรงกด ของโลหะ จำนวน 1 ชุด | 1.5775 | [5 empty] | 15 ส.ค. 2568 | 1.5775 | - | 9 ก.ย. 2568 | 1 ต.ค. 2568 | เลขที่สัญญาซื้อขาย วทอ. 01/2569 เลขที่คุมสัญญา 681001005181 | 22 ต.ค. 2568 | 19 ก.พ. 2569 | บริษัท บีพีเอส อินสทรูเมนต์ จำกัด | 013554500XXXX | 68099032462 | 1.2996 |  |  | 1. บริษัท บีพีเอส อินสทรูเมนต์ จำกัด เสนอราคา 1.2996 2. บริษัท พรีซิชั่น อิควิปเมนต์ จำกัด เสนอราคา 1.571295 3. บริษัท เคลฟเวอริช จำกัด เสนอราคา 1.5775 |  |  |  |  | พี่สุ
3 | ชุดเครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะ จำนวน 1 ชุด | 6.184 | [5 empty] | 29 ก.ค. 2568 | 6.184 | 9 ก.ย. 2568 | 18 ก.ย. 2568 | 11 พ.ย. 2568 | เลขที่สัญญาซื้อขาย PS303-1-68110003 เลขที่คุมสัญญา 681101011734 | 27 พ.ย. 2568 | 27 มี.ค. 2569 | บริษัท พรีซิชั่น อิควิปเมนต์ จำกัด | 010552400XXXX | 68099061124 | 6.1325 |  |  | 1. บริษัท พรีซิชั่น อิควิปเมนต์ จำกัด เสนอราคา 6.1825 2. บริษัท เคลฟเวอริช จำกัด เสนอราคา 6.1840 |  |  |  |  | พี่สุ
4 | ชุดบอร์ดดิจิทัลเพื่อการสร้างไอซี ในอนาคต (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ชุด | 0.829 | [5 empty] | 19 ส.ค. 2568 | 0.829 | - | 26 พ.ย. 2568 | [6 empty] | 68119354108 | [8 empty] | พี่ปลา
5 | ชุดกล้องสำรวจแบบประมวณผลรวมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด | 2.5 | [5 empty] | 12 ก.ย. 2568 | 2.5 | 29 ต.ค. 2568 | 12 พ.ย. 2568 | [6 empty] | 68099487726 |  |  |  | 1. บริษัท อินฟินิท ริช (พลัส) จำกัด เสนอราคา 2.4930 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอซีอี เซอร์วิส เสนอราคา 2.4970 |  |  |  |  | พี่อ้อม
6 | ชุดฝึกการรังวัดด้วยดาวเทียม แบบจลน์และเครื่องควบคุม จำนวน 1 ชุด | 1.323 | [5 empty] | 12 ก.ย. 2568 | 1.323 | - | 3 ต.ค. 2568 | 12 พ.ย. 2568 |  |  |  | บริษัท อินฟินิท ริช (พลัส) จำกัด | 010556018XXXX | 68099439252 | 1.289 |  |  | 1. บริษัท อินฟินิท ริช (พลัส) จำกัด เสนอราคา 1.2890 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอซีอี เซอร์วิส เสนอราคา 1.2990 |  |  |  |  | พี่อ้อม
7 | เครื่องฝึกทักษะด้านการวิเคราะห์และซ่อมบำรุงแบตเตอรี่แบบอัจฉริยะครบวงจร จำนวน 1 เครื่อง | 4.9 | [5 empty] | 1 ก.ย. 2568 | 6.9 | 15 ก.ย. 2568 | 24 ก.ย. 2568 | 15 ต.ค. 2568 |  |  |  | บริษัท อินโนวาแพค จำกัด | 010554807XXXX | 68099173714 | 4.8511 |  |  | 1. บริษัท อินโนวาแพค จำกัด เสนอราคา 4.851059 2. บริษัท โปรเมชเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 4.875562 3. บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด เสนอราคา 4.9000 |  |  |  |  | พี่เป็ด
8 | ชุดทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพของยานยนต์ พลังงานใหม่ จำนวน 1 ชุด | 7.4 | [5 empty] | 4 ก.ย. 2568 | 7.4 | 3 ต.ค. 2568 | 17 ต.ค. 2568 | 19 พ.ย. 2568 |  |  |  | บริษัท เอเค กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด | 074556200XXXX | 68099565562 | 7.353 |  |  | 1. บริษัท เอเค กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 7.3880 2. บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 7.3900 |  |  |  |  | พี่เป็ด
9 | เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าแบบ 4 ช่องสัญญาณสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | 1.16 | [5 empty] | 1 ก.ย. 2568 | 1.16 | - | 19 ก.ย. 2568 | 15 ต.ค. 2568 |  |  |  | บริษัท อินโนวาแพค จำกัด | 010554807XXXX | 68099364908 | 1.1369 |  |  | 1. บริษัท อินโนวาแพค จำกัด เสนอราคา 1.136875 2. บริษัท โปรเมชเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 1.154209 3. บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด เสนอราคา 1.1600 |  |  |  |  | พี่เป็ด
10 | ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบการอัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสตรงและกระแสสลับสำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด | 0.98 | [5 empty] | 18 ก.ย. 2568 | 0.98 | - | 3 ต.ค. 2568 | 12 พ.ย. 2568 |  |  |  | บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จำกัด | 010552400XXXX | 68099546787 | 0.97 |  |  | 1. บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 0.9700 2. บริษัท อาร์.พี.เอส. ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 0.9800 |  |  |  |  | เอ
11 | ชุดประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของชิ้นส่วนภายในยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด | 0.367 | [5 empty] | 19 พ.ย. 2568 | 0.367 | - | - | [6 empty] | 68119345874
12 | เครื่องทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ 3 แกน จำนวน 1 เครื่อง | 0.38 | [5 empty] | 19 พ.ย. 2568 | 0.38 | - | - | 24 พ.ย. 2568 | เลขที่ใบสั่งซื้อ PO303-1-68110034 เลขที่คุมสัญญา 681214473321 | 24 พ.ย. 2568 | 23 ม.ค. 2569 | บริษัท อินโนวาแพค จำกัด | 010554807XXXX | 68119346675 | 0.38 |  |  | บริษัท อินโนวาแพค จำกัด เสนอราคา 0.3800
13 | เครื่องมือตรวจวัดความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | 0.165 | [5 empty] | 19 พ.ย. 2568 | 0.165 | - | - | 26 พ.ย. 2568 | เลขที่ใบสั่งซื้อ PO303-1-68110033 เลขที่คุมสัญญา 681214474350 | 26 พ.ย. 2568 | 25 ม.ค. 2569 | บริษัท บีเคพี โซลูชั่น จำกัด | 012556503XXXX | 68119345523 | 0.165 |  |  | บริษัท บีเคพี โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 0..1650






























## เร่งรัดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568 หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | e-Bidding | การปฏิบัติงาน | [7 empty] | ผลการปฏิบัติงาน | [5 empty] | รายละเอียดอื่นๆ
[8 empty] | จัดทำ TOR | ราคากลาง | ประกาศ TOR | ประกาศ เชิญชวน | ประกาศ ผู้ชนะ | เลขที่สัญญา/ เลขที่คุมสัญญา จาก e-GP | ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง/ สัญญาซื้อ/ จ้าง | สิ้นสุด สัญญา | ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง | เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการ | วงเงินจ้าง | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบ | คกก. ตรวจรับ พัสดุ | ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ทุกราย | เหตุผลที่คัดเลือก |  | การเบิกจ่าย
[23 empty] | ราคา ที่ดีสุด และ ถูกต้อง ตาม ประกาศ | มีผู้ เสนอ ราคา รายเดียว | จำนวนเงินการเบิกจ่าย | งวดที่/ วันที่ เบิกจ่ายตาม ใบสำคัญจ่าย
|  | (บาท) (หน่วย:ลบ.) | [5 empty] | (ว/ด/ป) | (บาท) (หน่วย:ลบ.) | (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  | (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  |  |  | (บาท) (หน่วย:ลบ.) | (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  |  |  | (บาท) (หน่วย:ลบ.) | (ว/ด/ป)
1 | ปปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ อาคาร 65 ห้อง 302 จำนวน 1 งาน | 1.3342









## เร่งรัดค่าใช้สอย
การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ค่าใช้สอย (ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นงวด ๆ ใน 1 ปี เริ่มทำงาน 1 ตุลาคม) ในรอบเดือน.................................... หน่วยงาน..................................................
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | e-Bidding | การปฏิบัติงาน | [7 empty] | ผลการปฏิบัติงาน | [5 empty] | รายละเอียดอื่นๆ
[8 empty] | จัดทำ TOR | ราคากลาง | ประกาศ TOR | ประกาศ เชิญชวน | ประกาศ ผู้ชนะ | เลขที่สัญญา/ เลขที่คุมสัญญา จาก e-GP | ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง/ สัญญาซื้อ/ จ้าง | สิ้นสุด สัญญา | ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง | เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการ | วงเงินจ้าง | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบ | คกก. ตรวจรับ พัสดุ | ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ทุกราย | เหตุผลที่คัดเลือก |  | การเบิกจ่าย
[23 empty] | ราคา ที่ดีสุด และ ถูกต้อง ตาม ประกาศ | มีผู้ เสนอ ราคา รายเดียว | จำนวนเงินการเบิกจ่าย | งวดที่/ วันที่ เบิกจ่ายตาม ใบสำคัญจ่าย
|  | (บาท) (หน่วย:ลบ.) | [5 empty] | (ว/ด/ป) | (บาท) (หน่วย:ลบ.) | (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  | (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  |  |  | (บาท) (หน่วย:ลบ.) | (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  |  |  | (บาท) (หน่วย:ลบ.) | (ว/ด/ป)






