## รายงาน แบบ สขร.1
แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ในรอบเดือนตุลาคม
หน่วยงาน : สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง (งบประมาณ) | ราคากลาง | วิธีการ ซื้อหรือจ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |  | ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง/เลขที่คุมสัญญาจาก e-GP
1 | ชุดควบคุมการไหลผ่านของแก๊สสำหรับเครื่องวิเคราะห์การเ​ป​ลี่​ยนแปลงขนาดเมื่อได้รับความร้อนและแรงกด จำนวน 1 ชุด | 499700 | 499700 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด | 499000 | บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด | 499000 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับและถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย | 101/2 25 ต.ค. 67 | 671014193105
2 | ชุดครุภัณฑ์ขึ้นรูปวัสดุวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด | 500000 | 499904 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท อินสไปร์ ไซเอนทิฟิค จำกัด | 498620 | บริษัท อินสไปร์ ไซเอนทิฟิค จำกัด | 498620 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับและถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย | 101/1 21 ต.ค. 67 | 671014201242
3 | ชุดแสดงผลและควบคุมหม้อแรงดันและอุณหภูมิสูง จำนวน 1 ชุด | 270000 | 270000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จำกัด | 263000 | บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จำกัด | 263000 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับและถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย | 101/4 5 พ.ย. 67 | 671114053454
4 | ชุดเครื่องทดสอบสมบัติการไหลคาปิลลารี่ จำนวน 1 ชุด | 3750000 | 3750000 | e-bidding | 1. บริษัท อินสไปร์ ไซเอนทิฟิค จำกัด 2. บริษัท โทเทิ่ล อินโนโลยี จำกัด | 3,745,000.00 3,748,000.00 | บริษัท อินสไปร์ ไซเอนทิฟิค จำกัด | 3745000 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับและถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย | สวท. 2/2568 29 ต.ค. 67 | 671001009098
5 | ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารโดยวัดการดูดกลืนแสง จำนวน 1 ชุด | 4500000 | 4500000 | e-bidding | 1. บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด 2. บริษัท ไบโอแล็บ เทรดดิ้ง จำกัด | 4,472,000.00 4,483,000.00 | บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด | 4472000 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับและถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย
6 | ชุดเครื่องขึ้นรูปแผ่นฟิล์มด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูปแบบสกรูคู่และชุดขึ้นรูปพลาสติกระบบสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด | 7480900 | 7480900 | e-bidding
7 | ชุดเครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิง จำนวน 1 ชุด | 4500000 | 4500000 | e-bidding | 1. บริษัท อินสไปร์ ไซเอนทิฟิค จำกัด 2. บริษัท โทเทิ่ล อินโนโลยี จำกัด | 4,485,000.00 4,490,000.00 | บริษัท อินสไปร์ ไซเอนทิฟิค จำกัด | 4485000 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับและถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย | สวท. 1/2568 29 ต.ค. 67 | 671001008981
8 | ชุดเครื่องทดสอบการลุกลามไฟของวัสดุแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด | 2167900 | 2167900 | e-bidding | 1. บริษัท ทีเอ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2. บริษํท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด 3. บริษัท ทริปเปิ้ล โกรท ซัพพลาย จำกัด | 2,167,000.00 2,150,000.00 2,165,000.00 | บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด | 2150000 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับและถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย | สวท. 3/2568 7 พ.ย. 67 | 671101003177
9 | ชุดควบคุมการทำงานเครื่องจักรตรวจสอบขนาดแบบแกน จำนวน 1 ชุด | 462800 | 458184.59 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด | 458000 | บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด | 458000 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับและถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย | 101/3 25 ต.ค. 67 | 671014205758
10 | ชุดพัฒนาระบบการสร้างและผลิตชิ้นส่วนทางดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต จำนวน 1 ชุด | 490000 | 490000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เมนเทล จำกัด | 470000 | บริษัท เมนเทล จำกัด | 470000 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับและถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย | 101/5 26 พ.ย. 67 | 671114447683
11 | ปรับปรุงห้องกิจกรรมงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี มจพ. จำนวน 1 งาน | 1950000 | 1999181.49 | e-bidding

## เร่งรัดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567 หน่วยงาน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) (หน่วย:ลบ.) | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | e-Bidding | การปฏิบัติงาน | [7 empty] | ผลการปฏิบัติงาน | [5 empty] | รายละเอียดอื่นๆ
[8 empty] | จัดทำ TOR (ว/ด/ป) | ราคากลาง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ประกาศ TOR (ว/ด/ป) | ประกาศ เชิญชวน (ว/ด/ป) | ประกาศ ผู้ชนะ (ว/ด/ป) | เลขที่สัญญา/เลขที่คุมสัญญา จาก e-GP | ใบสั่งซื้อ/ จ้าง/ สัญญาซื้อ/ จ้าง (ว/ด/ป) | สิ้นสุด สัญญา (ว/ด/ป) | ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการ | วงเงิน จ้าง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบ (ว/ด/ป) | คกก. ตรวจรับ พัสดุ (ว/ด/ป) | ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ทุกราย | เหตุผลที่คัดเลือก |  | การเบิกจ่าย
[23 empty] | ราคา ที่ดีสุด และ ถูกต้อง ตาม ประกาศ | มีผู้ เสนอ ราคา รายเดียว | จำนวนเงินการเบิกจ่าย (บาท) (หน่วย:ลบ.) | งวดที่/ วันที เบิกจ่ายตาม ใบสำคัญจ่าย (ว/ด/ป)
1 | ปรับปรุงห้องกิจกรรมงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี มจพ. จำนวน 1 งาน | 1.95 |  | ü |  |  | ü | 1967-10-04 | 1.9992 | - | 1967-11-22 | [6 empty] | 67119323797



























## เร่งรัดค่าครุภัณฑ์
การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ค่าครุภัณฑ์ ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567 หน่วยงาน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) (หน่วย:ลบ.) | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | e-Bidding | การปฏิบัติงาน | [7 empty] | ผลการปฏิบัติงาน | [5 empty] | รายละเอียดอื่นๆ
[8 empty] | จัดทำ TOR (ว/ด/ป) | ราคากลาง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ประกาศ TOR (ว/ด/ป) | ประกาศ เชิญชวน (ว/ด/ป) | ประกาศ ผู้ชนะ (ว/ด/ป) | เลขที่สัญญา/เลขที่คุมสัญญาจาก e-GP | ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง/ สัญญา จ้าง (ว/ด/ป) | สิ้นสุด สัญญา (ว/ด/ป) | ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการ | วงเงิน ที่ซื้อ/จ้าง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบ (ว/ด/ป) | คกก. ตรวจรับ พัสดุ (ว/ด/ป) | ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ทุกราย |  | เหตุผลที่คัดเลือก |  | การเบิกจ่าย
[24 empty] | ราคา ที่ดีสุด และ ถูกต้อง ตาม ประกาศ ü | มีผู้ เสนอ ราคา รายเดียว ü | จำนวนเงินการเบิกจ่าย (บาท) (หน่วย:ลบ.) | งวดที่/ วันที เบิกจ่ายตาม ใบสำคัญจ่าย (ว/ด/ป)
1 | ชุดควบคุมการไหลผ่านของแก๊สสำหรับเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงขนาดเมื่อได้รับความร้อนและแรงกด จำนวน 1 ชุด | 0.4997 | ü |  | ü |  |  | 1967-07-04 | 0.4997 | - | - | 1967-09-06 | 101/2 671014193105 | 1967-10-25 | 1967-12-24 | บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด | 0105539056689 | 67079431175 | 0.499 |  |  | บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด | 0.499 |  | ü
2 | ชุดครุภัณฑ์ขึ้นรูปวัสดุวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด | 0.5 | ü |  | ü |  |  | 1967-06-28 | 0.4999 | - | - | 1967-08-30 | 101/1 671014201242 | 1967-10-21 | 1968-03-20 | บริษัท อินสไปร์ ไซเอนทิฟิค จำกัด | 0105560140073 | 67079435639 | 0.49862 |  |  | บริษัท อินสไปร์ ไซเอนทิฟิค จำกัด | 0.49862 |  | ü
3 | ชุดแสดงผลและควบคุมหม้อแรงดันและอุณหภูมิสูง จำนวน 1 ชุด | 0.27 | ü |  | ü |  |  | 1967-07-09 | 0.27 | - | - | 1967-09-26 | 101/4 671114053454 | 1967-11-05 | 1968-02-03 | บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จำกัด | 0105524005013 | 67089289583 | 0.263 |  |  | บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จำกัด | 0.263 |  | ü
4 | ชุดเครื่องทดสอบสมบัติการไหลคาปิลลารี่ จำนวน 1 ชุด | 3.75 | ü |  |  |  | ü | 1967-07-30 | 3.75 | 1967-09-03 | 12 ก.ย. 67 | 1967-10-08 | สวท. 2/2568 671001009098 | 1967-10-29 | 1968-03-28 | บริษัท อินสไปร์ ไซเอนทิฟิค จำกัด | 0105560140073 | 67089693145 | 3.745 |  |  | 1. บริษัท อินสไปร์ ไซเอนทิฟิค จำกัด 2. บริษัท โทเทิ่ล อินโนโลยี จำกัด | 3.7450 3.7480 | ü
5 | ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารโดยวัดการดูดกลืนแสง จำนวน 1 ชุด | 4.5 | ü |  |  |  | ü | 1967-08-16 | 4.5 | 1967-10-21 | 1967-11-05 | 1967-11-29 |  |  |  | บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด | 135543004621 | 67109198038 | 4.472 |  |  | 1. บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด 2. บริษัท ไบโอแล็บ เทรดดิ้ง จำกัด | 4.4720 4.4830 | ü
6 | ชุดเครื่องขึ้นรูปแผ่นฟิล์มด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูปแบบสกรูคู่และชุดขึ้นรูปพลาสติกระบบสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด | 7.4809 | ü |  |  |  | ü | 1967-09-13 | 7.4809 | 1967-10-15 | 1967-10-28 | [6 empty] | 67109116031
7 | ชุดเครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิง จำนวน 1 ชุด | 4.5 | ü |  |  |  | ü | 1967-07-31 | 4.5 | 1967-08-27 | 1967-09-06 | 1967-10-01 | สวท. 1/2568 671001008981 | 1967-10-29 | 1968-03-28 | บริษัท อินสไปร์ ไซเอนทิฟิค จำกัด | 0105560140073 | 67089416362 | 4.485 |  |  | 1. บริษัท อินสไปร์ ไซเอนทิฟิค จำกัด 2. บริษัท โทเทิ่ล อินโนโลยี จำกัด | 4.485 4.490 | ü
8 | ชุดเครื่องทดสอบการลุกลามไฟของวัสดุแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด | 2.1679 | ü |  |  |  | ü | 1967-07-16 | 2.1679 | 1967-09-03 | 1967-09-12 | 1967-10-10 | สวท. 3/2568 671101003177 | 1967-11-07 | 1967-03-07 | บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด | 0125549004118 | 67089694549 | 2.15 |  |  | 1. บริษัท ทีเอ ซิสเตมส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2. บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด 3. บริษัท ทริปเปิ้ล โกรท ซัพพลาย จำกัด | 2.1670 2.1500 2.1650 | ü
9 | ชุดควบคุมการทำงานเครื่องจักรตรวจสอบขนาดแบบแกน จำนวน 1 ชุด | 0.4628 | ü |  | ü |  |  | 1967-07-31 | 0.45818 | - | - | 1967-10-08 | 101/3 671014205758 | 1967-10-25 | 1967-12-24 | บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด | 0105534041411 | 67099154364 | 0.458 |  |  | บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด | 0.458 |  | ü
10 | ชุดพัฒนาระบบการสร้างและผลิตชิ้นส่วนทางดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต จำนวน 1 ชุด | 0.49 | ü |  | ü |  |  | 1967-09-16 | 0.49 | - | - | 1967-11-26 | 101/5 671114447683 | 1967-11-26 | 1967-03-28 | บริษัท เมนเทล จำกัด | 105542009815 | 67109166369 | 0.47 |  |  | บริษัท เมนเทล จำกัด | 0.47 |  | ü
24.6213






## เร่งรัดค่าใช้สอย
การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ค่าใช้สอย (ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นงวด ๆ ใน 1 ปี เริ่มทำงาน 1 ตุลาคม) ในรอบเดือนสิงหาคม 2567 หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) (หน่วย:ลบ.) | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | e-Bidding | การปฏิบัติงาน | [7 empty] | ผลการปฏิบัติงาน | [5 empty] | รายละเอียดอื่นๆ
[8 empty] | จัดทำ TOR (ว/ด/ป) | ราคากลาง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ประกาศ TOR (ว/ด/ป) | ประกาศเชิญชวน (ว/ด/ป) | ประกาศ ผู้ชนะ (ว/ด/ป) | เลขที่สัญญา/เลขที่คุมสัญญา จาก e-GP | ใบสั่งซื้อ/ จ้าง/ สัญญาซื้อ/ จ้าง (ว/ด/ป) | สิ้นสุด สัญญา (ว/ด/ป) | ชื่อผู้รับจ้าง | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการ | วงเงิน จ้าง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบ (ว/ด/ป) | คกก. ตรวจรับ พัสดุ (ว/ด/ป) | ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ทุกราย | เหตุผลที่คัดเลือก |  | การเบิกจ่าย
[23 empty] | ราคา ที่ดีสุด และ ถูกต้อง ตาม ประกาศ | มีผู้ เสนอ ราคา รายเดียว | จำนวนเงินการเบิกจ่าย (บาท) (หน่วย:ลบ.) | งวดที่/ วันที เบิกจ่ายตาม ใบสำคัญจ่าย (ว/ด/ป)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14













