## รายงาน แบบ สขร.1
แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ในรอบเดือนมกราคม
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
วันที่ 31 พฤษภาคม 2568
ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (งบประมาณ) | ราคากลาง | วิธีการ ซื้อหรือจ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |  | ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง/เลขที่ คุมสัญญาจาก e-GP
| คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 19.718
1 | ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การขนส่งแบบต้นทุนต่ำและประหยัดพลังงานในระบบโลจิสติกส์ จำนวน 1 ชุด | 0.7 | 0.7 | e-bidding | 1. บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด | 0.69 | บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด | 0.69 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับและถูกต้องตรงตามประกาศมหาวิทยาลัย | ทก.(ซื้อ) 03/2568 ลว.10 ม.ค. 68 | เลขคุมสัญญา 680101004659
[5 empty] | 2. บริษัท เอ พี ไซเคิล จำกัด | 0.698
2 | ชุดเรียนรู้หุ่นยนต์แบบเดลต้าพร้อมโปรแกรม 2-3 มิติ จำนวน 1 ชุด | 0.61 | 0.61 | e-bidding | 1. บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด | 0.6 | บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด | 0.6 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับและถูกต้องตรงตามประกาศมหาวิทยาลัย | ทก. 01/2568 ลว.29 พ.ย. 67 | เลขคุมสัญญา 671101013163
[5 empty] | 2. บริษัท เรฟโวลูชั่น ไดแดคติค จำกัด | 0.607
3 | ชุดประลองการประมวลผลภาพดิจิทัล จำนวน 1 ชุด | 1.8041 | 1.804 | e-bidding | 1. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด | 1.7109 | บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด | 1.7109 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับและถูกต้องตรงตามประกาศมหาวิทยาลัย | ทก.(ซื้อ) 05/2568 ลว.7 ก.พ. 68 | เลขคุมสัญญา 680202000050
[5 empty] | 2. บริษัท ซี เอ เอ็น เอส จำกัด | 1.75
4 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการข้อมูล จำนวน 1 ระบบ | 1.9598 | 1.9588 | e-bidding | 1. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด | 1.8382 | บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด | 1.8382 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับและถูกต้องตรงตามประกาศมหาวิทยาลัย | ทก.(ซื้อ) 04/2568 ลว.10 ม.ค. 68 | เลขคุมสัญญา 68010200471
2. หจก.สไมล์ ช๊อป
5 | ชุดห้องปฏิบัติการเกษตรแนวตั้งควบคุมด้วยระบบผ่านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสมัยใหม่ จำนวน 2 ชุด | 3 | 3 | e-bidding | 1. บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด | 2.98 | บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด | 2.98 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับและถูกต้องตรงตามประกาศมหาวิทยาลัย | ทก.(ซื้อ) 02/2568 ลว.12 ธ.ค. 67 | เลขคุมสัญญา 671201002198
[5 empty] | 2. บริษัท เอ พี ไซเคิล จำกัด | 2.988
6 | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอัตโนมัติขั้นสูงเพื่องานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด | 4.95 | 4.95 | e-bidding | 1. บริษัท สยามออโตเมชั่นเทค จำกัด | 4.93 | บริษัท สยามออโตเมชั่นเทค จำกัด | 4.93 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับและถูกต้องตรงตามประกาศมหาวิทยาลัย | ทก.(ซื้อ) 06/2568 ลว.7 ก.พ. 68 | เลขคุมสัญญา 680201001949
[5 empty] | 2. บริษัท เอสทูเค เทคโนโลยี จำกัด | 4.949
[5 empty] | 3. บริษัท เอเอสเอ ดี เวิร์ค จำกัด | 4.945
7 | ปรับปรุงห้องน้ำอาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน | 3.364 | 3.3642 | e-bidding | 1. บริษัท เอส.เอ็น.ซี. (ไทยแลนด์) จำกัด | 3.12 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.รุ่งเรือง ก่อสร้าง | 2.975 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับและถูกต้องตรงตามประกาศมหาวิทยาลัย | ทก.(จ้าง) 01/2568 ลว.19 ธ.ค. 67 | เลขคุมสัญญา 671224003254
[5 empty] | 2. บริษัท เอส.เจ.เค. วิศวกรรม จำกัด | 3
[5 empty] | 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.รุ่งเรือง ก่อสร้าง | 2.975
[5 empty] | 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านโป่ง จำกัด | 2.9858
[5 empty] | 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญชิกา | 3.3596

## เร่งรัดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2568 หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) (หน่วย:ลบ.) | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | e-Bidding | การปฏิบัติงาน | [7 empty] | ผลการปฏิบัติงาน | [5 empty] | รายละเอียดอื่นๆ
[8 empty] | จัดทำ TOR (ว/ด/ป) | ราคากลาง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ประกาศ TOR (ว/ด/ป) | ประกาศ เชิญชวน (ว/ด/ป) | ประกาศ ผู้ชนะ (ว/ด/ป) | เลขที่สัญญา/ เลขที่คุมสัญญา จาก e-GP | ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง/ สัญญาซื้อ/ จ้าง (ว/ด/ป) | สิ้นสุด สัญญา (ว/ด/ป) | ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง | เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการ | วงเงิน จ้าง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบ (ว/ด/ป) | คกก. ตรวจรับ พัสดุ (ว/ด/ป) | ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ทุกราย | เหตุผลที่คัดเลือก |  | การเบิกจ่าย
[23 empty] | ราคา ที่ดีสุด และ ถูกต้อง ตาม ประกาศ | มีผู้ เสนอ ราคา รายเดียว | จำนวนเงินการเบิกจ่าย (บาท) (หน่วย:ลบ.) | งวดที่/ วันที่ เบิกจ่ายตาม ใบสำคัญจ่าย (ว/ด/ป)
1 | ปรับปรุงห้องน้ำอาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน | 3.364 |  |  |  |  | ü | 25 ก.ค. 67 | 3.3642 | 30 ก.ย.67 | 15 ต.ค. 67 | 12 พ.ย. 67 | 671224003254 | ทก.(จ้าง) 01/2568 ลว.19 ธ.ค. 67 | 23 มี.ค. 68 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.รุ่งเรือง ก่อสร้าง | 0263565000137 | 67099451938 | -2.975 | 8 พ.ค. 68 | 14 พ.ค. 68 | 1. บริษัท เอส.เอ็น.ซี. (ไทยแลนด์) จำกัด (3.120)
2. บริษัท เอส.เจ.เค. วิศวกรรม จำกัด (3.00)
[22 empty] | 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.รุ่งเรือง ก่อสร้าง (2.975) | ü
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านโป่ง จำกัด (2.85755)
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญชิกา (3.359595)














## เร่งรัดค่าครุภัณฑ์
การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ค่าครุภัณฑ์ ในรอบเดือน พฤษภาคม 2568 หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) (หน่วย:ลบ.) | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | e-Bidding | การปฏิบัติงาน | [7 empty] | ผลการปฏิบัติงาน | [5 empty] | รายละเอียดอื่นๆ
[8 empty] | จัดทำ TOR (ว/ด/ป) | ราคากลาง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ประกาศ TOR (ว/ด/ป) | ประกาศ เชิญชวน (ว/ด/ป) | ประกาศ ผู้ชนะ (ว/ด/ป) | เลขที่สัญญา/เลขที่คุมสัญญาจาก e-GP | ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง/ สัญญาซื้อ/ จ้าง (ว/ด/ป) | สิ้นสุด สัญญา (ว/ด/ป) | ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง | เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการ | วงเงิน ที่ซื้อ/จ้าง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบ (ว/ด/ป) | คกก. ตรวจรับ พัสดุ (ว/ด/ป) | ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ทุกราย | เหตุผลที่คัดเลือก |  | การเบิกจ่าย
[23 empty] | ราคา ที่ดีสุด และ ถูกต้อง ตาม ประกาศ | มีผู้ เสนอ ราคา รายเดียว | จำนวนเงินการเบิกจ่าย (บาท) (หน่วย:ลบ.) | งวดที่/ วันที่ เบิกจ่ายตาม ใบสำคัญจ่าย (ว/ด/ป)
1 | ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การขนส่งแบบต้นทุนต่ำและประหยัดพลังงานในระบบโลจิสติกส์ จำนวน 1 ชุด | 0.7 |  |  |  |  | ü | 26 ก.ค. 67 | 0.7 |  | 25 พ.ย. 67 | 13 ธ.ค. 67 | 680101004659 | ทก.(ซื้อ) 03/2568 ลว.10 ม.ค. 68 | 10 พ.ค. 68 | บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด | 0105560103780 | 67119037784 | 0.69 | 8 เม.ย. 68 | 9 เม.ย. 68 | บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด (0.6900) |  |  | 0.69 | 13 พ.ค. 68
บริษัท เอ พี ไซเคิล จำกัด (0.6980)
2 | ชุดเรียนรู้หุ่นยนต์แบบเดลต้าพร้อมโปรแกรม 2-3 มิติ จำนวน 1 ชุด | 0.61 |  |  |  |  | ü | 26 ก.ค. 67 | 0.61 |  | 26 ต.ค.67 | 28 ต.ค. 67 | 671101013163 | ทก. 01/2568 ลว.29 พ.ย. 67 | 27 ก.พ. 68 | บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด | 0105560103780 | 67099405423 | 0.6 | 27 ก.พ.68 | 3 มี.ค. 68 | บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด (0.6000) |  |  | 0.6 | 2 เม.ย. 68
บริษัท เรฟโวลูชั่น ไดแดคติค จำกัด (0.6070)
3 | ชุดประลองการประมวลผลภาพดิจิทัล จำนวน 1 ชุด | 1.8041 |  |  |  |  | ü | 19 พ.ย. 67 | 1.804 |  | 16 ธ.ค. 67 | 10 ม.ค. 68 | 680202000050 | ทก.(ซื้อ) 05/2568 ลว.7 ก.พ. 68 | 8 พ.ค. 68 | บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด | 105532026865 | 67129140189 | 1.7109 | 6 มี.ค. 68 | 13 มี.ค. 68 | บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด (1.710930) |  |  | 1.7109 | 3 เม.ย. 68
บริษัท ซี เอ เอ็น เอส จำกัด (1.749970)
4 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการข้อมูล จำนวน 1 ระบบ | 1.9598 |  |  |  |  | ü | 7 ส.ค. 67 | 1.9588 |  | 25 พ.ย. 67 | 16 ธ.ค. 67 | 68010200471 | ทก.(ซื้อ) 04/2568 ลว.10 ม.ค. 68 | 10 เม.ย. 68 | บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด | 105532026865 | 6711919849 | 1.8382 | 3 ก.พ. 68 | 10ก.พ. 68 | บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด (1.838153) |  |  | 1.8382 | 11 มี.ค. 68
หจก.สไมล์ ช๊อป
5 | ชุดห้องปฏิบัติการเกษตรแนวตั้งควบคุมด้วยระบบผ่านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสมัยใหม่ จำนวน 2 ชุด | 3 |  |  |  |  | ü | 26 ก.ค. 67 | 3 | 30 ก.ย. 67 | '15 ต.ค. 67 | 8 พ.ย. 67 | 671201002198 | ทก.(ซื้อ) 02/2568 ลว.12 ธ.ค. 67 | 11 เม.ย. 68 | บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด | 0105560103780 | 67099472407 | 2.98 | 8 เม.ย. 68 | 9 เม.ย. 68 | บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด (2.9800) |  |  | 2.98 | 13 พ.ค. 68
บริษัท เอ พี ไซเคิล จำกัด (2.988)
6 | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอัตโนมัติขั้นสูงเพื่องานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด | 4.95 |  |  |  |  | ü | 12 พ.ย. 67 | 4.95 | 3 ธ.ค. 67 | 16 ธ.ค. 67 | 10 ม.ค. 68 | 680201001949 | ทก.(ซื้อ) 06/2568 ลว.7 ก.พ. 68 | 7 มิ.ย. 68 | บริษัท สยามออโตเมชั่นเทค จำกัด | 0725563001176 | 67119455653 | 4.93 |  |  | บริษัท สยามออโตเมชั่นเทค จำกัด (4.9300)
บริษัท เอสทูเค เทคโนโลยี จำกัด (4.949)
บริษัท เอเอสเอ ดี เวิร์ค จำกัด (4.945)















## เร่งรัดค่าใช้สอย
การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ค่าใช้สอย (ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นงวด ๆ ใน 1 ปี เริ่มทำงาน 1 ตุลาคม) ในรอบเดือน มีนาคม 2568 หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) (หน่วย:ลบ.) | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | e-Bidding | การปฏิบัติงาน | [7 empty] | ผลการปฏิบัติงาน | [5 empty] | รายละเอียดอื่นๆ
[8 empty] | จัดทำ TOR (ว/ด/ป) | ราคากลาง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ประกาศ TOR (ว/ด/ป) | ประกาศ เชิญชวน (ว/ด/ป) | ประกาศ ผู้ชนะ (ว/ด/ป) | เลขที่สัญญา/เลขที่คุมสัญญาจาก e-GP | ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง/ สัญญาซื้อ/ จ้าง (ว/ด/ป) | สิ้นสุด สัญญา (ว/ด/ป) | ชื่อผู้รับจ้าง | เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการ | วงเงิน จ้าง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบ (ว/ด/ป) | คกก. ตรวจรับ พัสดุ (ว/ด/ป) | ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ทุกราย | เหตุผลที่คัดเลือก |  | การเบิกจ่าย
[23 empty] | ราคา ที่ดีสุด และ ถูกต้อง ตาม ประกาศ | มีผู้ เสนอ ราคา รายเดียว | จำนวนเงินการเบิกจ่าย (บาท) (หน่วย:ลบ.) | งวดที่/ วันที่ เบิกจ่ายตาม ใบสำคัญจ่าย (ว/ด/ป)








